## Tareas
Tareas
Nº | Nombre de la tarea | Duración en dias | Fecha Comienzo | Fecha Finalización | Tareas predecesoras | Costo variable por día | Costo variable total | Costo fijo | Costo total tarea | Responsable | Email
1 | Fresado | 60 | 2013-01-01 | 2013-03-02 |  | 12 | 720 | 100 | 820 |  |  | CALENDARIO
2 | Alisado | 30 | 2013-03-03 | 2013-04-02 | Fresado | 12 | 360 | 120 | 480 |  |  | TIPO | COEF &
3 | Ajuste | 5 | 2013-04-03 | 2013-04-08 | Alisado | 10 | 50 | 50 | 100 |  |  | 24 HS ; OU | 1
4 | Pintura final | 10 | 2013-04-09 | 2013-04-19 | Ajuste | 50 | 500 | 200 | 700
5 | Lustrado | 2 | 2013-04-19 | 2013-04-21 | Pintura final | 10 | 20 | 50 | 70
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
|  | 107 |  |  |  |  | 1650 | 520 | 2170
[14 empty] | CALENDARIO |  | 0
[15 empty] | ESTANDAR | 1.27
[15 empty] | 24 HS ; OU | 1
Formulas:
Fecha Finalización = IF([Duración en dias]>0,[Fecha Comienzo]+[Duración en dias]*O6," ")
Fecha Comienzo = +[Fecha Finalización, row above]+1
Fecha Comienzo = +[Fecha Finalización, row above]

## Recursos
Recursos
Nº | Nombre del recurso | Costo fijo del recurso | Costo variable del recurso | Tipo | Grupo | Responsable | Email | Observaciones
|  | 0 | 0
1 | Chapa | 60 | 10 |  | 1 | Juan
2 | Pintura | 30 | 12 |  | 1 | Pedro
3 | bulones y tuercas | 5 | 5 |  | 1 | Diego
4 | Pintura | 80 | 12 |  | 1 | Juan
5 | Cera | 24 | 5 |  | 1 | Alberto

## Asignación de Tareas y Recursos
Asignación de Tareas y Recursos
Nº | Nombre de la tarea | Duración en días | Recurso | Costo fijo del recurso | Costo variable del recurso | Costo total del recurso | Costo total de la tarea | TOTAL TAREA Y RECURSOS
1 | Fresado | 60 | chapa | 60 | 10 | 660 | 820 | 1480
2 | Alisado | 30 | pintura | 30 | 12 | 390 | 480 | 870
3 | Ajuste | 5 | bulones y tuercas | 5 | 5 | 30 | 100 | 130
4 | Pintura final | 10 | pintura | 30 | 12 | 150 | 700 | 850
5 | Lustrado | 2 | cera | 24 | 5 | 34 | 70 | 104
0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| Totales | 107 |  |  |  | 1264 | 2170 | 3434
|  | 107 |  |  |  | 1264 | 2170 | 3434

## Seguimiento
SEGUIMIENTO DE METAS PRESUPUESTARIAS
PERIODO ANÁLISIS |  | PRESUPUESTADO |  |  | REAL |  |  |  | COMPARATIVO
|  | Avance programado | Costo programado | Costo presup. cada punto de avance | Avance real | Costo real | Costo real de cada punto de avance | Costo real de cada punto de avance | Porcentaje de la meta alcanzado | Diferencia de costo | Diferencia de costo de avance
N° | NOMBRE DE TAREA | A | B | C | D | E | F | F | D / A | E - B | F - C
|  | % | $ | $ c/% | % | $ | $ c/% | $ c/% | % | $ | $ c/%
1 | Análisis del nuevo producto | 100% | 12400 | 124 | 100% | 15420 | 154.2 | 154.2 | 100% | 3020 | 30.2
2 | Investigación preliminar | 100% | 45000 | 450 | 100% | 48900 | 489 | 489 | 100% | 3900 | 39
3 | Desarrollo | 95% | 35240 | 370.9474 | 61% | 28000 | 459.0164 | 459.0164 | 64.21% | -7240 | 88.069
4 | Prueba Piloto | 30% | 21000 | 700 | 12% | 3580 | 298.3333 | 298.3333 | 40% | -17420 | -401.6667
5 | Comercialización | A: 20%; B: 1500; C: 75; F: 0; D / A: 0%
6 | Revisión y evaluación | A: 0%; B: 0; F: 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## CashFlow
Cash Flow, VAN y TIR
Periodización del Cash Flow
1 | En Semanas | 1 |  | TNA % | 18% | [9 empty] | 1 | Semana
2 | En Meses | 2 |  | Tasa equiv. | 1.5% | <---------------> | TIR % | 2.307% | [6 empty] | 2 | Mes
3 | En Trimestres | [13 empty] | 3 | Trimestre
4 | En Cuatrimestres | VAN | Flujos netos de fondos descontados | [11 empty] | 4 | Cuatrimestre
5 | En Semestres | 4172.3421 | -62315.2709 | 160.1592 | 1225.5202 | 2364.5527 | 3583.6557 | 499.9587 | 6290.3781 | 7793.6408 | 9408.3617 | 11144.088 | 13011.1633 | 11006.1346 | 5 | Semestre
6 | En Años | [13 empty] | 6 | Año
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | Totales | 1º Mes | 2º Mes | 3º Mes | 4º Mes | 5º Mes | 6º Mes | 7º Mes | 8º Mes | 9º Mes | 10º Mes | 11º Mes | 12º Mes
Flujos netos de Fondos |  | 13050.4802 | -63250 | 165 | 1281.5 | 2509.65 | 3860.615 | 546.6765 | 6981.3442 | 8779.4786 | 10757.4264 | 12933.1691 | 15326.486 | 13159.1346
Posición Inicial |  | 10000 | 10000 | 46750 | 46915 | 48196.5 | 50706.15 | 74566.765 | 70113.4415 | 72094.7857 | 75874.2642 | 81631.6906 | 89564.8597 | 99891.3457
Aportes/Retiros en Efectivo |  |  | 100000 |  |  |  | 20000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000
Posición Inicial Corregida |  | 10000 | 110000 | 46750 | 46915 | 48196.5 | 70706.15 | 69566.765 | 65113.4415 | 67094.7857 | 70874.2642 | 76631.6906 | 84564.8597 | 94891.3457
| Total de Ingresos | 778449.9319 | 65000 | 38500 | 42350 | 46585 | 51243.5 | 56367.85 | 62004.635 | 68205.0985 | 75025.6084 | 82528.1692 | 90780.9861 | 99859.0847
| Ventas | 748449.9319 | 35000 | 38500 | 42350 | 46585 | 51243.5 | 56367.85 | 62004.635 | 68205.0985 | 75025.6084 | 82528.1692 | 90780.9861 | 99859.0847
| Préstamo | 30000 | 1: 30000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Total de Egresos | 765399.4516 | 128250 | 38335 | 41068.5 | 44075.35 | 47382.885 | 55821.1735 | 55023.2909 | 59425.6199 | 64268.1819 | 69595.0001 | 75454.5001 | 86699.9501
| Costos | 449069.9591 | 21000 | 23100 | 25410 | 27951 | 30746.1 | 33820.71 | 37202.781 | 40923.0591 | 45015.365 | 49516.9015 | 54468.5917 | 59915.4508
| Instalación Local | 93000 | 1: 93000
| Impuestos | 44906.9959 | 2100 | 2310 | 2541 | 2795.1 | 3074.61 | 3382.071 | 3720.2781 | 4092.3059 | 4501.5365 | 4951.6902 | 5446.8592 | 5991.5451
| Sueldos y salarios | 110400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 13200 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 13200
| Comisiones | 37422.4966 | 1750 | 1925 | 2117.5 | 2329.25 | 2562.175 | 2818.3925 | 3100.2318 | 3410.2549 | 3751.2804 | 4126.4085 | 4539.0493 | 4992.9542
| Gastos Generales | 24000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
| Intereses Préstamo | 6600 |  | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Note on D13: Ingrese el saldo inicial
Note on D14: Ingrese el valor en positivo si se trata de un aporte en efectivo. Si se retira efectivo, ingréselo en negativo
Note on E14: Ingrese el valor en positivo si se trata de un aporte en efectivo. Si se retira efectivo, ingréselo en negativo
Note on B16: Ingrese las cuentas que generan ingresos.
Note on B52: Ingrese las cuentas que generan Egresos

## Gráficos
Gráficos
| Saldo Inicial | 10000
| Aporte inicial | 100000
| Saldo Corregido | 110000
| Ingresos | 778449.9319
| Egresos | 765399.4516
| Diferencia | 13050.4802
| VAN | 4172.3421
| Tasa de Corte | 1.5%
| TIR | 2.307%

## VAN-TIR
Simulación de Presupuesto de Inversión y cálculo preventivo de VAN y TIR
Equivalencias
[6 empty] | TNA | 18% | TNA | TEA
[6 empty] | NO PERIÓDICO |  | 18% | 19.56%
Fecha | Concepto | Inversión | Recupero | VAN(0) | 0 | TIR Anual | VAN(0,18) | 22.52% | 25%
2012-12-21 | Inicial | 100000 |  | -100000 | -100000 |  | -100000
2013-03-01 | Ventas |  | 25000 | -75000 | 25000 |  | -75781.0998
2013-04-01 | Ventas |  | 30000 | -45000 | 30000 |  | -47124.1068
2013-04-25 | Costos |  | -27500 | -72500 | -27500 |  | -73108.6788
2013-05-01 | Ventas |  | 17000 | -55500 | 17000 |  | -57089.1339
2013-07-01 | Ventas |  | 24000 | -31500 | 24000 |  | -35090.3164
2013-08-01 | Ventas |  | 40000 | 8500 | 40000 |  | 1062.5751
2013-06-01 | Sueldos |  | 8400 | 16900 | 8400 | 44.15% | 8867.6216
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Resultados
Cuadro de Resultados Proyectados | [12 empty] | 2 | En Semanas | 1 | Semana
[14 empty] | En Años | 6 | Año
Tasa de Impuesto a las Ganancias | 35
| AÑO 1 | AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4 | AÑO 5 | AÑO 6 | AÑO 7 | AÑO 8 | AÑO 9 | AÑO 10 | AÑO 11 | AÑO 12
Ventas Producto 1 | 100000 | 110000 | 150000 | 157500 | 165375 | 173643.75 | 182325.9375 | 191442.2344 | 201014.3461 | 211065.0634 | 221618.3166 | 232699.2324
Ventas Producto 2 | 20000 | 30000 | 40000 | 42000 | 44100 | 46305 | 48620.25 | 51051.2625 | 53603.8256 | 56284.0169 | 59098.2178 | 62053.1286
Ventas Producto N | 30000 | 33000 | 36000 | 37800 | 39690 | 41674.5 | 43758.225 | 45946.1363 | 48243.4431 | 50655.6152 | 53188.396 | 55847.8158
TOTAL VENTAS (V) | 150000 | 173000 | 226000 | 237300 | 249165 | 261623.25 | 274704.4125 | 288439.6331 | 302861.6148 | 318004.6955 | 333904.9303 | 350600.1768
Costos Producto 1 | 60000 | 66000 | 90000 | 94500 | 99225 | 104186.25 | 109395.5625 | 114865.3406 | 120608.6077 | 126639.038 | 132970.9899 | 139619.5394
Costos Producto 2 | 15000 | 22500 | 30000 | 31500 | 33075 | 34728.75 | 36465.1875 | 38288.4469 | 40202.8692 | 42213.0127 | 44323.6633 | 46539.8465
Costos Producto N | 24000 | 26400 | 28800 | 30240 | 31752 | 33339.6 | 35006.58 | 36756.909 | 38594.7545 | 40524.4922 | 42550.7168 | 44678.2526
TOTAL COSTOS (C) | 99000 | 114900 | 148800 | 156240 | 164052 | 172254.6 | 180867.33 | 189910.6965 | 199406.2313 | 209376.5429 | 219845.37 | 230837.6385
GANANCIA BRUTA (GB= V-C) | 51000 | 58100 | 77200 | 81060 | 85113 | 89368.65 | 93837.0825 | 98528.9366 | 103455.3835 | 108628.1526 | 114059.5603 | 119762.5383
Gastos de Comercialización | 7500 | 8650 | 11300 | 11865 | 12458.25 | 13081.1625 | 13735.2206 | 14421.9817 | 15143.0807 | 15900.2348 | 16695.2465 | 17530.0088
Gastos de Administración
Gastos Generales
…
…
…
Amortización | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
EBITDA | 33500 | 39450 | 55900 | 59195 | 62654.75 | 66287.4875 | 70101.8619 | 74106.955 | 78312.3027 | 82727.9179 | 87364.3137 | 92232.5294
Ingresos por otras inversiones
Amortización | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
…
…
…
Pago de intereses | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS | 18500 | 24450 | 40900 | 44195 | 47654.75 | 51287.4875 | 55101.8619 | 59106.955 | 63312.3027 | 67727.9179 | 72364.3137 | 77232.5294
Impuesto a las Ganancias | 6475 | 8557.5 | 14315 | 15468.25 | 16679.1625 | 17950.6206 | 19285.6517 | 20687.4342 | 22159.306 | 23704.7712 | 25327.5098 | 27031.3853
BENEFICIO NETO | 12025 | 15892.5 | 26585 | 28726.75 | 30975.5875 | 33336.8669 | 35816.2102 | 38419.5207 | 41152.9968 | 44023.1466 | 47036.8039 | 50201.1441
Note on A3: Ingrese el porcentaje de impuesto a las ganancias.

## Francés
0.0125
| DATOS |  |  | Amortización de Préstamos |  |  | Sistema Francés
| Monto | 100000
| Cantidad de cuotas | 360 | Gastos Adm % | 1 | Tasa IVA % | 10.5 |  | Cuota pura
| TNA % | 15 | Seguro vida % | 0.5 | TAE % | 16.08% |  | 1264.444
Nº | Deuda cancelada | Saldo de deuda | Interés | Amortización | Gastos Adm. | Seguro de vida | IVA s/Interés | Cuota total
| 0 | 100000
1 | 14.444 | 99985.556 | 1250 | 14.444 | 12.6444 | 500 | 131.25 | 1908.3385
2 | 29.0686 | 99970.9314 | 1249.8194 | 14.6246 | 12.6444 | 499.9278 | 131.231 | 1908.2473
3 | 43.876 | 99956.124 | 1249.6366 | 14.8074 | 12.6444 | 499.8547 | 131.2118 | 1908.155
4 | 58.8684 | 99941.1316 | 1249.4516 | 14.9925 | 12.6444 | 499.7806 | 131.1924 | 1908.0615
5 | 74.0483 | 99925.9517 | 1249.2641 | 15.1799 | 12.6444 | 499.7057 | 131.1727 | 1907.9669
6 | 89.4179 | 99910.5821 | 1249.0744 | 15.3696 | 12.6444 | 499.6298 | 131.1528 | 1907.871
7 | 104.9797 | 99895.0203 | 1248.8823 | 15.5617 | 12.6444 | 499.5529 | 131.1326 | 1907.774
8 | 120.736 | 99879.264 | 1248.6878 | 15.7563 | 12.6444 | 499.4751 | 131.1122 | 1907.6758
9 | 136.6892 | 99863.3108 | 1248.4908 | 15.9532 | 12.6444 | 499.3963 | 131.0915 | 1907.5763
10 | 152.8418 | 99847.1582 | 1248.2914 | 16.1526 | 12.6444 | 499.3166 | 131.0706 | 1907.4756
11 | 169.1964 | 99830.8036 | 1248.0895 | 16.3545 | 12.6444 | 499.2358 | 131.0494 | 1907.3736
12 | 185.7553 | 99814.2447 | 1247.885 | 16.559 | 12.6444 | 499.154 | 131.0279 | 1907.2704
13 | 202.5213 | 99797.4787 | 1247.6781 | 16.766 | 12.6444 | 499.0712 | 131.0062 | 1907.1659
14 | 219.4968 | 99780.5032 | 1247.4685 | 16.9755 | 12.6444 | 498.9874 | 130.9842 | 1907.06
15 | 236.6846 | 99763.3154 | 1247.2563 | 17.1877 | 12.6444 | 498.9025 | 130.9619 | 1906.9529
16 | 254.0871 | 99745.9129 | 1247.0414 | 17.4026 | 12.6444 | 498.8166 | 130.9394 | 1906.8444
17 | 271.7073 | 99728.2927 | 1246.8239 | 17.6201 | 12.6444 | 498.7296 | 130.9165 | 1906.7345
18 | 289.5476 | 99710.4524 | 1246.6037 | 17.8404 | 12.6444 | 498.6415 | 130.8934 | 1906.6233
19 | 307.611 | 99692.389 | 1246.3807 | 18.0634 | 12.6444 | 498.5523 | 130.87 | 1906.5107
20 | 325.9001 | 99674.0999 | 1246.1549 | 18.2892 | 12.6444 | 498.4619 | 130.8463 | 1906.3967
21 | 344.4179 | 99655.5821 | 1245.9262 | 18.5178 | 12.6444 | 498.3705 | 130.8223 | 1906.2812
22 | 363.1672 | 99636.8328 | 1245.6948 | 18.7492 | 12.6444 | 498.2779 | 130.798 | 1906.1643
23 | 382.1508 | 99617.8492 | 1245.4604 | 18.9836 | 12.6444 | 498.1842 | 130.7733 | 1906.046
24 | 401.3717 | 99598.6283 | 1245.2231 | 19.2209 | 12.6444 | 498.0892 | 130.7484 | 1905.9261
25 | 420.8329 | 99579.1671 | 1244.9829 | 19.4612 | 12.6444 | 497.9931 | 130.7232 | 1905.8048
26 | 440.5373 | 99559.4627 | 1244.7396 | 19.7044 | 12.6444 | 497.8958 | 130.6977 | 1905.682
27 | 460.488 | 99539.512 | 1244.4933 | 19.9507 | 12.6444 | 497.7973 | 130.6718 | 1905.5576
28 | 480.6881 | 99519.3119 | 1244.2439 | 20.2001 | 12.6444 | 497.6976 | 130.6456 | 1905.4316
29 | 501.1408 | 99498.8592 | 1243.9914 | 20.4526 | 12.6444 | 497.5966 | 130.6191 | 1905.3041
30 | 521.849 | 99478.151 | 1243.7357 | 20.7083 | 12.6444 | 497.4943 | 130.5923 | 1905.175
31 | 542.8162 | 99457.1838 | 1243.4769 | 20.9671 | 12.6444 | 497.3908 | 130.5651 | 1905.0443
32 | 564.0454 | 99435.9546 | 1243.2148 | 21.2292 | 12.6444 | 497.2859 | 130.5376 | 1904.9119
33 | 585.54 | 99414.46 | 1242.9494 | 21.4946 | 12.6444 | 497.1798 | 130.5097 | 1904.7779
34 | 607.3033 | 99392.6967 | 1242.6808 | 21.7633 | 12.6444 | 497.0723 | 130.4815 | 1904.6422
35 | 629.3386 | 99370.6614 | 1242.4087 | 22.0353 | 12.6444 | 496.9635 | 130.4529 | 1904.5049
36 | 651.6493 | 99348.3507 | 1242.1333 | 22.3108 | 12.6444 | 496.8533 | 130.424 | 1904.3658
37 | 674.239 | 99325.761 | 1241.8544 | 22.5896 | 12.6444 | 496.7418 | 130.3947 | 1904.2249
38 | 697.111 | 99302.889 | 1241.572 | 22.872 | 12.6444 | 496.6288 | 130.3651 | 1904.0823
39 | 720.2689 | 99279.7311 | 1241.2861 | 23.1579 | 12.6444 | 496.5144 | 130.335 | 1903.9379
40 | 743.7163 | 99256.2837 | 1240.9966 | 23.4474 | 12.6444 | 496.3987 | 130.3046 | 1903.7918
41 | 767.4567 | 99232.5433 | 1240.7035 | 23.7405 | 12.6444 | 496.2814 | 130.2739 | 1903.6438
42 | 791.494 | 99208.506 | 1240.4068 | 24.0372 | 12.6444 | 496.1627 | 130.2427 | 1903.4939
43 | 815.8317 | 99184.1683 | 1240.1063 | 24.3377 | 12.6444 | 496.0425 | 130.2112 | 1903.3422
44 | 840.4736 | 99159.5264 | 1239.8021 | 24.6419 | 12.6444 | 495.9208 | 130.1792 | 1903.1885
45 | 865.4235 | 99134.5765 | 1239.4941 | 24.9499 | 12.6444 | 495.7976 | 130.1469 | 1903.033
46 | 890.6853 | 99109.3147 | 1239.1822 | 25.2618 | 12.6444 | 495.6729 | 130.1141 | 1902.8755
47 | 916.2629 | 99083.7371 | 1238.8664 | 25.5776 | 12.6444 | 495.5466 | 130.081 | 1902.716
48 | 942.1602 | 99057.8398 | 1238.5467 | 25.8973 | 12.6444 | 495.4187 | 130.0474 | 1902.5546
49 | 968.3813 | 99031.6187 | 1238.223 | 26.221 | 12.6444 | 495.2892 | 130.0134 | 1902.3911
50 | 994.9301 | 99005.0699 | 1237.8952 | 26.5488 | 12.6444 | 495.1581 | 129.979 | 1902.2256
51 | 1021.8107 | 98978.1893 | 1237.5634 | 26.8806 | 12.6444 | 495.0253 | 129.9442 | 1902.058
52 | 1049.0274 | 98950.9726 | 1237.2274 | 27.2167 | 12.6444 | 494.8909 | 129.9089 | 1901.8883
53 | 1076.5842 | 98923.4158 | 1236.8872 | 27.5569 | 12.6444 | 494.7549 | 129.8732 | 1901.7165
54 | 1104.4855 | 98895.5145 | 1236.5427 | 27.9013 | 12.6444 | 494.6171 | 129.837 | 1901.5425
55 | 1132.7356 | 98867.2644 | 1236.1939 | 28.2501 | 12.6444 | 494.4776 | 129.8004 | 1901.3664
56 | 1161.3389 | 98838.6611 | 1235.8408 | 28.6032 | 12.6444 | 494.3363 | 129.7633 | 1901.1881
57 | 1190.2996 | 98809.7004 | 1235.4833 | 28.9608 | 12.6444 | 494.1933 | 129.7257 | 1901.0075
58 | 1219.6224 | 98780.3776 | 1235.1213 | 29.3228 | 12.6444 | 494.0485 | 129.6877 | 1900.8247
59 | 1249.3117 | 98750.6883 | 1234.7547 | 29.6893 | 12.6444 | 493.9019 | 129.6492 | 1900.6396
60 | 1279.3721 | 98720.6279 | 1234.3836 | 30.0604 | 12.6444 | 493.7534 | 129.6103 | 1900.4522
61 | 1309.8083 | 98690.1917 | 1234.0078 | 30.4362 | 12.6444 | 493.6031 | 129.5708 | 1900.2624
62 | 1340.6249 | 98659.3751 | 1233.6274 | 30.8166 | 12.6444 | 493.451 | 129.5309 | 1900.0703
63 | 1371.8267 | 98628.1733 | 1233.2422 | 31.2018 | 12.6444 | 493.2969 | 129.4904 | 1899.8758
64 | 1403.4186 | 98596.5814 | 1232.8522 | 31.5919 | 12.6444 | 493.1409 | 129.4495 | 1899.6788
65 | 1435.4053 | 98564.5947 | 1232.4573 | 31.9868 | 12.6444 | 492.9829 | 129.408 | 1899.4794
66 | 1467.7919 | 98532.2081 | 1232.0574 | 32.3866 | 12.6444 | 492.823 | 129.366 | 1899.2775
67 | 1500.5833 | 98499.4167 | 1231.6526 | 32.7914 | 12.6444 | 492.661 | 129.3235 | 1899.073
68 | 1533.7847 | 98466.2153 | 1231.2427 | 33.2013 | 12.6444 | 492.4971 | 129.2805 | 1898.866
69 | 1567.401 | 98432.599 | 1230.8277 | 33.6163 | 12.6444 | 492.3311 | 129.2369 | 1898.6564
70 | 1601.4375 | 98398.5625 | 1230.4075 | 34.0365 | 12.6444 | 492.163 | 129.1928 | 1898.4442
71 | 1635.8995 | 98364.1005 | 1229.982 | 34.462 | 12.6444 | 491.9928 | 129.1481 | 1898.2294
72 | 1670.7923 | 98329.2077 | 1229.5513 | 34.8928 | 12.6444 | 491.8205 | 129.1029 | 1898.0118
73 | 1706.1212 | 98293.8788 | 1229.1151 | 35.3289 | 12.6444 | 491.646 | 129.0571 | 1897.7916
74 | 1741.8917 | 98258.1083 | 1228.6735 | 35.7705 | 12.6444 | 491.4694 | 129.0107 | 1897.5686
75 | 1778.1094 | 98221.8906 | 1228.2264 | 36.2177 | 12.6444 | 491.2905 | 128.9638 | 1897.3428
76 | 1814.7798 | 98185.2202 | 1227.7736 | 36.6704 | 12.6444 | 491.1095 | 128.9162 | 1897.1141
77 | 1851.9086 | 98148.0914 | 1227.3153 | 37.1288 | 12.6444 | 490.9261 | 128.8681 | 1896.8827
78 | 1889.5014 | 98110.4986 | 1226.8511 | 37.5929 | 12.6444 | 490.7405 | 128.8194 | 1896.6483
79 | 1927.5642 | 98072.4358 | 1226.3812 | 38.0628 | 12.6444 | 490.5525 | 128.77 | 1896.411
80 | 1966.1028 | 98033.8972 | 1225.9054 | 38.5386 | 12.6444 | 490.3622 | 128.7201 | 1896.1707
81 | 2005.1231 | 97994.8769 | 1225.4237 | 39.0203 | 12.6444 | 490.1695 | 128.6695 | 1895.9274
82 | 2044.6312 | 97955.3688 | 1224.936 | 39.5081 | 12.6444 | 489.9744 | 128.6183 | 1895.6811
83 | 2084.6331 | 97915.3669 | 1224.4421 | 40.0019 | 12.6444 | 489.7768 | 128.5664 | 1895.4317
84 | 2125.135 | 97874.865 | 1223.9421 | 40.5019 | 12.6444 | 489.5768 | 128.5139 | 1895.1792
85 | 2166.1432 | 97833.8568 | 1223.4358 | 41.0082 | 12.6444 | 489.3743 | 128.4608 | 1894.9235
86 | 2207.664 | 97792.336 | 1222.9232 | 41.5208 | 12.6444 | 489.1693 | 128.4069 | 1894.6647
87 | 2249.7039 | 97750.2961 | 1222.4042 | 42.0398 | 12.6444 | 488.9617 | 128.3524 | 1894.4026
88 | 2292.2692 | 97707.7308 | 1221.8787 | 42.5653 | 12.6444 | 488.7515 | 128.2973 | 1894.1372
89 | 2335.3666 | 97664.6334 | 1221.3466 | 43.0974 | 12.6444 | 488.5387 | 128.2414 | 1893.8685
90 | 2379.0027 | 97620.9973 | 1220.8079 | 43.6361 | 12.6444 | 488.3232 | 128.1848 | 1893.5965
91 | 2423.1842 | 97576.8158 | 1220.2625 | 44.1816 | 12.6444 | 488.105 | 128.1276 | 1893.321
92 | 2467.9181 | 97532.0819 | 1219.7102 | 44.7338 | 12.6444 | 487.8841 | 128.0696 | 1893.0421
93 | 2513.2111 | 97486.7889 | 1219.151 | 45.293 | 12.6444 | 487.6604 | 128.0109 | 1892.7597
94 | 2559.0702 | 97440.9298 | 1218.5849 | 45.8592 | 12.6444 | 487.4339 | 127.9514 | 1892.4738
95 | 2605.5026 | 97394.4974 | 1218.0116 | 46.4324 | 12.6444 | 487.2046 | 127.8912 | 1892.1843
96 | 2652.5154 | 97347.4846 | 1217.4312 | 47.0128 | 12.6444 | 486.9725 | 127.8303 | 1891.8912
97 | 2700.1159 | 97299.8841 | 1216.8436 | 47.6005 | 12.6444 | 486.7374 | 127.7686 | 1891.5945
98 | 2748.3114 | 97251.6886 | 1216.2486 | 48.1955 | 12.6444 | 486.4994 | 127.7061 | 1891.294
99 | 2797.1093 | 97202.8907 | 1215.6461 | 48.7979 | 12.6444 | 486.2584 | 127.6428 | 1890.9897
100 | 2846.5172 | 97153.4828 | 1215.0361 | 49.4079 | 12.6444 | 486.0145 | 127.5788 | 1890.6817
101 | 2896.5426 | 97103.4574 | 1214.4185 | 50.0255 | 12.6444 | 485.7674 | 127.5139 | 1890.3698
102 | 2947.1934 | 97052.8066 | 1213.7932 | 50.6508 | 12.6444 | 485.5173 | 127.4483 | 1890.054
103 | 2998.4774 | 97001.5226 | 1213.1601 | 51.2839 | 12.6444 | 485.264 | 127.3818 | 1889.7343
104 | 3050.4024 | 96949.5976 | 1212.519 | 51.925 | 12.6444 | 485.0076 | 127.3145 | 1889.4106
105 | 3102.9764 | 96897.0236 | 1211.87 | 52.5741 | 12.6444 | 484.748 | 127.2463 | 1889.0828
106 | 3156.2077 | 96843.7923 | 1211.2128 | 53.2312 | 12.6444 | 484.4851 | 127.1773 | 1888.7509
107 | 3210.1043 | 96789.8957 | 1210.5474 | 53.8966 | 12.6444 | 484.219 | 127.1075 | 1888.4149
108 | 3264.6746 | 96735.3254 | 1209.8737 | 54.5703 | 12.6444 | 483.9495 | 127.0367 | 1888.0747
109 | 3319.9271 | 96680.0729 | 1209.1916 | 55.2525 | 12.6444 | 483.6766 | 126.9651 | 1887.7302
110 | 3375.8702 | 96624.1298 | 1208.5009 | 55.9431 | 12.6444 | 483.4004 | 126.8926 | 1887.3814
111 | 3432.5126 | 96567.4874 | 1207.8016 | 56.6424 | 12.6444 | 483.1206 | 126.8192 | 1887.0283
112 | 3489.863 | 96510.137 | 1207.0936 | 57.3504 | 12.6444 | 482.8374 | 126.7448 | 1886.6707
113 | 3547.9303 | 96452.0697 | 1206.3767 | 58.0673 | 12.6444 | 482.5507 | 126.6696 | 1886.3087
114 | 3606.7234 | 96393.2766 | 1205.6509 | 58.7932 | 12.6444 | 482.2603 | 126.5933 | 1885.9422
115 | 3666.2515 | 96333.7485 | 1204.916 | 59.5281 | 12.6444 | 481.9664 | 126.5162 | 1885.571
116 | 3726.5237 | 96273.4763 | 1204.1719 | 60.2722 | 12.6444 | 481.6687 | 126.438 | 1885.1952
117 | 3787.5492 | 96212.4508 | 1203.4185 | 61.0256 | 12.6444 | 481.3674 | 126.3589 | 1884.8148
118 | 3849.3376 | 96150.6624 | 1202.6556 | 61.7884 | 12.6444 | 481.0623 | 126.2788 | 1884.4296
119 | 3911.8984 | 96088.1016 | 1201.8833 | 62.5607 | 12.6444 | 480.7533 | 126.1977 | 1884.0395
120 | 3975.2411 | 96024.7589 | 1201.1013 | 63.3428 | 12.6444 | 480.4405 | 126.1156 | 1883.6446
121 | 4039.3757 | 95960.6243 | 1200.3095 | 64.1345 | 12.6444 | 480.1238 | 126.0325 | 1883.2448
122 | 4104.3119 | 95895.6881 | 1199.5078 | 64.9362 | 12.6444 | 479.8031 | 125.9483 | 1882.8399
123 | 4170.0598 | 95829.9402 | 1198.6961 | 65.7479 | 12.6444 | 479.4784 | 125.8631 | 1882.43
124 | 4236.6296 | 95763.3704 | 1197.8743 | 66.5698 | 12.6444 | 479.1497 | 125.7768 | 1882.015
125 | 4304.0315 | 95695.9685 | 1197.0421 | 67.4019 | 12.6444 | 478.8169 | 125.6894 | 1881.5947
126 | 4372.2759 | 95627.7241 | 1196.1996 | 68.2444 | 12.6444 | 478.4798 | 125.601 | 1881.1693
127 | 4441.3733 | 95558.6267 | 1195.3466 | 69.0975 | 12.6444 | 478.1386 | 125.5114 | 1880.7385
128 | 4511.3345 | 95488.6655 | 1194.4828 | 69.9612 | 12.6444 | 477.7931 | 125.4207 | 1880.3023
129 | 4582.1702 | 95417.8298 | 1193.6083 | 70.8357 | 12.6444 | 477.4433 | 125.3289 | 1879.8607
130 | 4653.8914 | 95346.1086 | 1192.7229 | 71.7211 | 12.6444 | 477.0891 | 125.2359 | 1879.4135
131 | 4726.509 | 95273.491 | 1191.8264 | 72.6177 | 12.6444 | 476.7305 | 125.1418 | 1878.9608
132 | 4800.0344 | 95199.9656 | 1190.9186 | 73.5254 | 12.6444 | 476.3675 | 125.0465 | 1878.5024
133 | 4874.4789 | 95125.5211 | 1189.9996 | 74.4445 | 12.6444 | 475.9998 | 124.95 | 1878.0382
134 | 4949.8539 | 95050.1461 | 1189.069 | 75.375 | 12.6444 | 475.6276 | 124.8522 | 1877.5683
135 | 5026.1711 | 94973.8289 | 1188.1268 | 76.3172 | 12.6444 | 475.2507 | 124.7533 | 1877.0925
136 | 5103.4422 | 94896.5578 | 1187.1729 | 77.2712 | 12.6444 | 474.8691 | 124.6532 | 1876.6108
137 | 5181.6793 | 94818.3207 | 1186.207 | 78.237 | 12.6444 | 474.4828 | 124.5517 | 1876.123
138 | 5260.8943 | 94739.1057 | 1185.229 | 79.215 | 12.6444 | 474.0916 | 124.449 | 1875.6291
139 | 5341.0995 | 94658.9005 | 1184.2388 | 80.2052 | 12.6444 | 473.6955 | 124.3451 | 1875.1291
140 | 5422.3073 | 94577.6927 | 1183.2363 | 81.2078 | 12.6444 | 473.2945 | 124.2398 | 1874.6228
141 | 5504.5301 | 94495.4699 | 1182.2212 | 82.2229 | 12.6444 | 472.8885 | 124.1332 | 1874.1101
142 | 5587.7808 | 94412.2192 | 1181.1934 | 83.2506 | 12.6444 | 472.4773 | 124.0253 | 1873.5911
143 | 5672.0721 | 94327.9279 | 1180.1527 | 84.2913 | 12.6444 | 472.0611 | 123.916 | 1873.0656
144 | 5757.417 | 94242.583 | 1179.0991 | 85.3449 | 12.6444 | 471.6396 | 123.8054 | 1872.5335
145 | 5843.8287 | 94156.1713 | 1178.0323 | 86.4117 | 12.6444 | 471.2129 | 123.6934 | 1871.9948
146 | 5931.3206 | 94068.6794 | 1176.9521 | 87.4919 | 12.6444 | 470.7809 | 123.58 | 1871.4493
147 | 6019.9061 | 93980.0939 | 1175.8585 | 88.5855 | 12.6444 | 470.3434 | 123.4651 | 1870.897
148 | 6109.599 | 93890.401 | 1174.7512 | 89.6928 | 12.6444 | 469.9005 | 123.3489 | 1870.3378
149 | 6200.413 | 93799.587 | 1173.63 | 90.814 | 12.6444 | 469.452 | 123.2312 | 1869.7716
150 | 6292.3622 | 93707.6378 | 1172.4948 | 91.9492 | 12.6444 | 468.9979 | 123.112 | 1869.1984
151 | 6385.4607 | 93614.5393 | 1171.3455 | 93.0985 | 12.6444 | 468.5382 | 122.9913 | 1868.6179
152 | 6479.723 | 93520.277 | 1170.1817 | 94.2623 | 12.6444 | 468.0727 | 122.8691 | 1868.0302
153 | 6575.1636 | 93424.8364 | 1169.0035 | 95.4406 | 12.6444 | 467.6014 | 122.7454 | 1867.4352
154 | 6671.7971 | 93328.2029 | 1167.8105 | 96.6336 | 12.6444 | 467.1242 | 122.6201 | 1866.8327
155 | 6769.6386 | 93230.3614 | 1166.6025 | 97.8415 | 12.6444 | 466.641 | 122.4933 | 1866.2227
156 | 6868.7031 | 93131.2969 | 1165.3795 | 99.0645 | 12.6444 | 466.1518 | 122.3648 | 1865.6051
157 | 6969.0059 | 93030.9941 | 1164.1412 | 100.3028 | 12.6444 | 465.6565 | 122.2348 | 1864.9798
158 | 7070.5625 | 92929.4375 | 1162.8874 | 101.5566 | 12.6444 | 465.155 | 122.1032 | 1864.3466
159 | 7173.3886 | 92826.6114 | 1161.618 | 102.8261 | 12.6444 | 464.6472 | 121.9699 | 1863.7055
160 | 7277.5 | 92722.5 | 1160.3326 | 104.1114 | 12.6444 | 464.1331 | 121.8349 | 1863.0564
161 | 7382.9127 | 92617.0873 | 1159.0313 | 105.4128 | 12.6444 | 463.6125 | 121.6983 | 1862.3992
162 | 7489.6432 | 92510.3568 | 1157.7136 | 106.7304 | 12.6444 | 463.0854 | 121.5599 | 1861.7338
163 | 7597.7077 | 92402.2923 | 1156.3795 | 108.0646 | 12.6444 | 462.5518 | 121.4198 | 1861.0601
164 | 7707.1231 | 92292.8769 | 1155.0287 | 109.4154 | 12.6444 | 462.0115 | 121.278 | 1860.3779
165 | 7817.9061 | 92182.0939 | 1153.661 | 110.7831 | 12.6444 | 461.4644 | 121.1344 | 1859.6872
166 | 7930.074 | 92069.926 | 1152.2762 | 112.1678 | 12.6444 | 460.9105 | 120.989 | 1858.9879
167 | 8043.6439 | 91956.3561 | 1150.8741 | 113.5699 | 12.6444 | 460.3496 | 120.8418 | 1858.2799
168 | 8158.6335 | 91841.3665 | 1149.4545 | 114.9896 | 12.6444 | 459.7818 | 120.6927 | 1857.563
169 | 8275.0605 | 91724.9395 | 1148.0171 | 116.4269 | 12.6444 | 459.2068 | 120.5418 | 1856.8371
170 | 8392.9427 | 91607.0573 | 1146.5617 | 117.8823 | 12.6444 | 458.6247 | 120.389 | 1856.1021
171 | 8512.2985 | 91487.7015 | 1145.0882 | 119.3558 | 12.6444 | 458.0353 | 120.2343 | 1855.358
172 | 8633.1463 | 91366.8537 | 1143.5963 | 120.8478 | 12.6444 | 457.4385 | 120.0776 | 1854.6046
173 | 8755.5046 | 91244.4954 | 1142.0857 | 122.3584 | 12.6444 | 456.8343 | 119.919 | 1853.8417
174 | 8879.3925 | 91120.6075 | 1140.5562 | 123.8878 | 12.6444 | 456.2225 | 119.7584 | 1853.0693
175 | 9004.8289 | 90995.1711 | 1139.0076 | 125.4364 | 12.6444 | 455.603 | 119.5958 | 1852.2873
176 | 9131.8333 | 90868.1667 | 1137.4396 | 127.0044 | 12.6444 | 454.9759 | 119.4312 | 1851.4955
177 | 9260.4252 | 90739.5748 | 1135.8521 | 128.5919 | 12.6444 | 454.3408 | 119.2645 | 1850.6938
178 | 9390.6246 | 90609.3754 | 1134.2447 | 130.1993 | 12.6444 | 453.6979 | 119.0957 | 1849.882
179 | 9522.4514 | 90477.5486 | 1132.6172 | 131.8268 | 12.6444 | 453.0469 | 118.9248 | 1849.0601
180 | 9655.926 | 90344.074 | 1130.9694 | 133.4747 | 12.6444 | 452.3877 | 118.7518 | 1848.228
181 | 9791.0691 | 90208.9309 | 1129.3009 | 135.1431 | 12.6444 | 451.7204 | 118.5766 | 1847.3854
182 | 9927.9015 | 90072.0985 | 1127.6116 | 136.8324 | 12.6444 | 451.0447 | 118.3992 | 1846.5323
183 | 10066.4443 | 89933.5557 | 1125.9012 | 138.5428 | 12.6444 | 450.3605 | 118.2196 | 1845.6686
184 | 10206.7189 | 89793.2811 | 1124.1694 | 140.2746 | 12.6444 | 449.6678 | 118.0378 | 1844.794
185 | 10348.7469 | 89651.2531 | 1122.416 | 142.028 | 12.6444 | 448.9664 | 117.8537 | 1843.9085
186 | 10492.5503 | 89507.4497 | 1120.6407 | 143.8034 | 12.6444 | 448.2563 | 117.6673 | 1843.012
187 | 10638.1512 | 89361.8488 | 1118.8431 | 145.6009 | 12.6444 | 447.5372 | 117.4785 | 1842.1042
188 | 10785.5721 | 89214.4279 | 1117.0231 | 147.4209 | 12.6444 | 446.8092 | 117.2874 | 1841.1851
189 | 10934.8357 | 89065.1643 | 1115.1803 | 149.2637 | 12.6444 | 446.0721 | 117.0939 | 1840.2545
190 | 11085.9652 | 88914.0348 | 1113.3146 | 151.1295 | 12.6444 | 445.3258 | 116.898 | 1839.3123
191 | 11238.9838 | 88761.0162 | 1111.4254 | 153.0186 | 12.6444 | 444.5702 | 116.6997 | 1838.3583
192 | 11393.9151 | 88606.0849 | 1109.5127 | 154.9313 | 12.6444 | 443.8051 | 116.4988 | 1837.3924
193 | 11550.7831 | 88449.2169 | 1107.5761 | 156.868 | 12.6444 | 443.0304 | 116.2955 | 1836.4144
194 | 11709.6119 | 88290.3881 | 1105.6152 | 158.8288 | 12.6444 | 442.2461 | 116.0896 | 1835.4241
195 | 11870.4261 | 88129.5739 | 1103.6299 | 160.8142 | 12.6444 | 441.4519 | 115.8811 | 1834.4215
196 | 12033.2504 | 87966.7496 | 1101.6197 | 162.8243 | 12.6444 | 440.6479 | 115.6701 | 1833.4064
197 | 12198.1101 | 87801.8899 | 1099.5844 | 164.8597 | 12.6444 | 439.8337 | 115.4564 | 1832.3786
198 | 12365.0305 | 87634.9695 | 1097.5236 | 166.9204 | 12.6444 | 439.0094 | 115.24 | 1831.3379
199 | 12534.0374 | 87465.9626 | 1095.4371 | 169.0069 | 12.6444 | 438.1748 | 115.0209 | 1830.2842
200 | 12705.1569 | 87294.8431 | 1093.3245 | 171.1195 | 12.6444 | 437.3298 | 114.7991 | 1829.2174
201 | 12878.4153 | 87121.5847 | 1091.1855 | 173.2585 | 12.6444 | 436.4742 | 114.5745 | 1828.1372
202 | 13053.8395 | 86946.1605 | 1089.0198 | 175.4242 | 12.6444 | 435.6079 | 114.3471 | 1827.0435
203 | 13231.4566 | 86768.5434 | 1086.827 | 177.617 | 12.6444 | 434.7308 | 114.1168 | 1825.9361
204 | 13411.2938 | 86588.7062 | 1084.6068 | 179.8372 | 12.6444 | 433.8427 | 113.8837 | 1824.8149
205 | 13593.379 | 86406.621 | 1082.3588 | 182.0852 | 12.6444 | 432.9435 | 113.6477 | 1823.6797
206 | 13777.7402 | 86222.2598 | 1080.0828 | 184.3613 | 12.6444 | 432.0331 | 113.4087 | 1822.5303
207 | 13964.406 | 86035.594 | 1077.7782 | 186.6658 | 12.6444 | 431.1113 | 113.1667 | 1821.3665
208 | 14153.4051 | 85846.5949 | 1075.4449 | 188.9991 | 12.6444 | 430.178 | 112.9217 | 1820.1881
209 | 14344.7667 | 85655.2333 | 1073.0824 | 191.3616 | 12.6444 | 429.233 | 112.6737 | 1818.9951
210 | 14538.5203 | 85461.4797 | 1070.6904 | 193.7536 | 12.6444 | 428.2762 | 112.4225 | 1817.7871
211 | 14734.6958 | 85265.3042 | 1068.2685 | 196.1755 | 12.6444 | 427.3074 | 112.1682 | 1816.5641
212 | 14933.3235 | 85066.6765 | 1065.8163 | 198.6277 | 12.6444 | 426.3265 | 111.9107 | 1815.3257
213 | 15134.4341 | 84865.5659 | 1063.3335 | 201.1106 | 12.6444 | 425.3334 | 111.65 | 1814.0719
214 | 15338.0586 | 84661.9414 | 1060.8196 | 203.6244 | 12.6444 | 424.3278 | 111.3861 | 1812.8023
215 | 15544.2283 | 84455.7717 | 1058.2743 | 206.1698 | 12.6444 | 423.3097 | 111.1188 | 1811.517
216 | 15752.9752 | 84247.0248 | 1055.6971 | 208.7469 | 12.6444 | 422.2789 | 110.8482 | 1810.2155
217 | 15964.3314 | 84035.6686 | 1053.0878 | 211.3562 | 12.6444 | 421.2351 | 110.5742 | 1808.8978
218 | 16178.3296 | 83821.6704 | 1050.4459 | 213.9982 | 12.6444 | 420.1783 | 110.2968 | 1807.5636
219 | 16395.0027 | 83604.9973 | 1047.7709 | 216.6731 | 12.6444 | 419.1084 | 110.0159 | 1806.2128
220 | 16614.3843 | 83385.6157 | 1045.0625 | 219.3816 | 12.6444 | 418.025 | 109.7316 | 1804.845
221 | 16836.5081 | 83163.4919 | 1042.3202 | 222.1238 | 12.6444 | 416.9281 | 109.4436 | 1803.4602
222 | 17061.4085 | 82938.5915 | 1039.5436 | 224.9004 | 12.6444 | 415.8175 | 109.1521 | 1802.058
223 | 17289.1201 | 82710.8799 | 1036.7324 | 227.7116 | 12.6444 | 414.693 | 108.8569 | 1800.6383
224 | 17519.6781 | 82480.3219 | 1033.886 | 230.558 | 12.6444 | 413.5544 | 108.558 | 1799.2009
225 | 17753.1181 | 82246.8819 | 1031.004 | 233.44 | 12.6444 | 412.4016 | 108.2554 | 1797.7455
226 | 17989.4761 | 82010.5239 | 1028.086 | 236.358 | 12.6444 | 411.2344 | 107.949 | 1796.2719
227 | 18228.7886 | 81771.2114 | 1025.1315 | 239.3125 | 12.6444 | 410.0526 | 107.6388 | 1794.7799
228 | 18471.0925 | 81528.9075 | 1022.1401 | 242.3039 | 12.6444 | 408.8561 | 107.3247 | 1793.2692
229 | 18716.4251 | 81283.5749 | 1019.1113 | 245.3327 | 12.6444 | 407.6445 | 107.0067 | 1791.7397
230 | 18964.8245 | 81035.1755 | 1016.0447 | 248.3993 | 12.6444 | 406.4179 | 106.6847 | 1790.191
231 | 19216.3288 | 80783.6712 | 1012.9397 | 251.5043 | 12.6444 | 405.1759 | 106.3587 | 1788.623
232 | 19470.9769 | 80529.0231 | 1009.7959 | 254.6481 | 12.6444 | 403.9184 | 106.0286 | 1787.0354
233 | 19728.8082 | 80271.1918 | 1006.6128 | 257.8312 | 12.6444 | 402.6451 | 105.6943 | 1785.4279
234 | 19989.8623 | 80010.1377 | 1003.3899 | 261.0541 | 12.6444 | 401.356 | 105.3559 | 1783.8004
235 | 20254.1796 | 79745.8204 | 1000.1267 | 264.3173 | 12.6444 | 400.0507 | 105.0133 | 1782.1525
236 | 20521.8009 | 79478.1991 | 996.8228 | 267.6213 | 12.6444 | 398.7291 | 104.6664 | 1780.484
237 | 20792.7674 | 79207.2326 | 993.4775 | 270.9665 | 12.6444 | 397.391 | 104.3151 | 1778.7946
238 | 21067.121 | 78932.879 | 990.0904 | 274.3536 | 12.6444 | 396.0362 | 103.9595 | 1777.0841
239 | 21344.904 | 78655.096 | 986.661 | 277.783 | 12.6444 | 394.6644 | 103.5994 | 1775.3523
240 | 21626.1594 | 78373.8406 | 983.1887 | 281.2553 | 12.6444 | 393.2755 | 103.2348 | 1773.5988
241 | 21910.9304 | 78089.0696 | 979.673 | 284.771 | 12.6444 | 391.8692 | 102.8657 | 1771.8233
242 | 22199.261 | 77800.739 | 976.1134 | 288.3307 | 12.6444 | 390.4453 | 102.4919 | 1770.0257
243 | 22491.1958 | 77508.8042 | 972.5092 | 291.9348 | 12.6444 | 389.0037 | 102.1135 | 1768.2056
244 | 22786.7798 | 77213.2202 | 968.8601 | 295.584 | 12.6444 | 387.544 | 101.7303 | 1766.3628
245 | 23086.0585 | 76913.9415 | 965.1653 | 299.2788 | 12.6444 | 386.0661 | 101.3424 | 1764.4969
246 | 23389.0783 | 76610.9217 | 961.4243 | 303.0198 | 12.6444 | 384.5697 | 100.9495 | 1762.6077
247 | 23695.8858 | 76304.1142 | 957.6365 | 306.8075 | 12.6444 | 383.0546 | 100.5518 | 1760.6949
248 | 24006.5284 | 75993.4716 | 953.8014 | 310.6426 | 12.6444 | 381.5206 | 100.1491 | 1758.7582
249 | 24321.054 | 75678.946 | 949.9184 | 314.5256 | 12.6444 | 379.9674 | 99.7414 | 1756.7973
250 | 24639.5112 | 75360.4888 | 945.9868 | 318.4572 | 12.6444 | 378.3947 | 99.3286 | 1754.8118
251 | 24961.9491 | 75038.0509 | 942.0061 | 322.4379 | 12.6444 | 376.8024 | 98.9106 | 1752.8015
252 | 25288.4175 | 74711.5825 | 937.9756 | 326.4684 | 12.6444 | 375.1903 | 98.4874 | 1750.7662
253 | 25618.9668 | 74381.0332 | 933.8948 | 330.5492 | 12.6444 | 373.5579 | 98.059 | 1748.7053
254 | 25953.6479 | 74046.3521 | 929.7629 | 334.6811 | 12.6444 | 371.9052 | 97.6251 | 1746.6187
255 | 26292.5125 | 73707.4875 | 925.5794 | 338.8646 | 12.6444 | 370.2318 | 97.1858 | 1744.5061
256 | 26635.6129 | 73364.3871 | 921.3436 | 343.1004 | 12.6444 | 368.5374 | 96.7411 | 1742.367
257 | 26983.0021 | 73016.9979 | 917.0548 | 347.3892 | 12.6444 | 366.8219 | 96.2908 | 1740.2012
258 | 27334.7336 | 72665.2664 | 912.7125 | 351.7315 | 12.6444 | 365.085 | 95.8348 | 1738.0083
259 | 27690.8618 | 72309.1382 | 908.3158 | 356.1282 | 12.6444 | 363.3263 | 95.3732 | 1735.788
260 | 28051.4416 | 71948.5584 | 903.8642 | 360.5798 | 12.6444 | 361.5457 | 94.9057 | 1733.5399
261 | 28416.5287 | 71583.4713 | 899.357 | 365.087 | 12.6444 | 359.7428 | 94.4325 | 1731.2637
262 | 28786.1793 | 71213.8207 | 894.7934 | 369.6506 | 12.6444 | 357.9174 | 93.9533 | 1728.9591
263 | 29160.4506 | 70839.5494 | 890.1728 | 374.2713 | 12.6444 | 356.0691 | 93.4681 | 1726.6257
264 | 29539.4002 | 70460.5998 | 885.4944 | 378.9497 | 12.6444 | 354.1977 | 92.9769 | 1724.2631
265 | 29923.0867 | 70076.9133 | 880.7575 | 383.6865 | 12.6444 | 352.303 | 92.4795 | 1721.871
266 | 30311.5693 | 69688.4307 | 875.9614 | 388.4826 | 12.6444 | 350.3846 | 91.9759 | 1719.449
267 | 30704.908 | 69295.092 | 871.1054 | 393.3386 | 12.6444 | 348.4422 | 91.4661 | 1716.9967
268 | 31103.1634 | 68896.8366 | 866.1887 | 398.2554 | 12.6444 | 346.4755 | 90.9498 | 1714.5137
269 | 31506.3969 | 68493.6031 | 861.2105 | 403.2336 | 12.6444 | 344.4842 | 90.4271 | 1711.9997
270 | 31914.6709 | 68085.3291 | 856.17 | 408.274 | 12.6444 | 342.468 | 89.8979 | 1709.4543
271 | 32328.0483 | 67671.9517 | 851.0666 | 413.3774 | 12.6444 | 340.4266 | 89.362 | 1706.8771
272 | 32746.5929 | 67253.4071 | 845.8994 | 418.5446 | 12.6444 | 338.3598 | 88.8194 | 1704.2677
273 | 33170.3694 | 66829.6306 | 840.6676 | 423.7764 | 12.6444 | 336.267 | 88.2701 | 1701.6256
274 | 33599.443 | 66400.557 | 835.3704 | 429.0736 | 12.6444 | 334.1482 | 87.7139 | 1698.9505
275 | 34033.8801 | 65966.1199 | 830.007 | 434.4371 | 12.6444 | 332.0028 | 87.1507 | 1696.242
276 | 34473.7476 | 65526.2524 | 824.5765 | 439.8675 | 12.6444 | 329.8306 | 86.5805 | 1693.4996
277 | 34919.1135 | 65080.8865 | 819.0782 | 445.3659 | 12.6444 | 327.6313 | 86.0032 | 1690.7229
278 | 35370.0464 | 64629.9536 | 813.5111 | 450.9329 | 12.6444 | 325.4044 | 85.4187 | 1687.9116
279 | 35826.616 | 64173.384 | 807.8744 | 456.5696 | 12.6444 | 323.1498 | 84.8268 | 1685.065
280 | 36288.8927 | 63711.1073 | 802.1673 | 462.2767 | 12.6444 | 320.8669 | 84.2276 | 1682.1829
281 | 36756.9479 | 63243.0521 | 796.3888 | 468.0552 | 12.6444 | 318.5555 | 83.6208 | 1679.2648
282 | 37230.8538 | 62769.1462 | 790.5382 | 473.9059 | 12.6444 | 316.2153 | 83.0065 | 1676.3102
283 | 37710.6835 | 62289.3165 | 784.6143 | 479.8297 | 12.6444 | 313.8457 | 82.3845 | 1673.3187
284 | 38196.511 | 61803.489 | 778.6165 | 485.8276 | 12.6444 | 311.4466 | 81.7547 | 1670.2898
285 | 38688.4114 | 61311.5886 | 772.5436 | 491.9004 | 12.6444 | 309.0174 | 81.1171 | 1667.223
286 | 39186.4606 | 60813.5394 | 766.3949 | 498.0492 | 12.6444 | 306.5579 | 80.4715 | 1664.1179
287 | 39690.7354 | 60309.2646 | 760.1692 | 504.2748 | 12.6444 | 304.0677 | 79.8178 | 1660.9739
288 | 40201.3136 | 59798.6864 | 753.8658 | 510.5782 | 12.6444 | 301.5463 | 79.1559 | 1657.7907
289 | 40718.274 | 59281.726 | 747.4836 | 516.9604 | 12.6444 | 298.9934 | 78.4858 | 1654.5677
290 | 41241.6965 | 58758.3035 | 741.0216 | 523.4224 | 12.6444 | 296.4086 | 77.8073 | 1651.3044
291 | 41771.6617 | 58228.3383 | 734.4788 | 529.9652 | 12.6444 | 293.7915 | 77.1203 | 1648.0003
292 | 42308.2515 | 57691.7485 | 727.8542 | 536.5898 | 12.6444 | 291.1417 | 76.4247 | 1644.6548
293 | 42851.5487 | 57148.4513 | 721.1469 | 543.2972 | 12.6444 | 288.4587 | 75.7204 | 1641.2676
294 | 43401.637 | 56598.363 | 714.3556 | 550.0884 | 12.6444 | 285.7423 | 75.0073 | 1637.8381
295 | 43958.6015 | 56041.3985 | 707.4795 | 556.9645 | 12.6444 | 282.9918 | 74.2854 | 1634.3656
296 | 44522.5281 | 55477.4719 | 700.5175 | 563.9265 | 12.6444 | 280.207 | 73.5543 | 1630.8498
297 | 45093.5037 | 54906.4963 | 693.4684 | 570.9756 | 12.6444 | 277.3874 | 72.8142 | 1627.29
298 | 45671.6165 | 54328.3835 | 686.3312 | 578.1128 | 12.6444 | 274.5325 | 72.0648 | 1623.6857
299 | 46256.9557 | 53743.0443 | 679.1048 | 585.3392 | 12.6444 | 271.6419 | 71.306 | 1620.0364
300 | 46849.6117 | 53150.3883 | 671.7881 | 592.656 | 12.6444 | 268.7152 | 70.5377 | 1616.3414
301 | 47449.6759 | 52550.3241 | 664.3799 | 600.0642 | 12.6444 | 265.7519 | 69.7599 | 1612.6003
302 | 48057.2408 | 51942.7592 | 656.8791 | 607.565 | 12.6444 | 262.7516 | 68.9723 | 1608.8124
303 | 48672.4004 | 51327.5996 | 649.2845 | 615.1595 | 12.6444 | 259.7138 | 68.1749 | 1604.9771
304 | 49295.2494 | 50704.7506 | 641.595 | 622.849 | 12.6444 | 256.638 | 67.3675 | 1601.0939
305 | 49925.884 | 50074.116 | 633.8094 | 630.6346 | 12.6444 | 253.5238 | 66.55 | 1597.1622
306 | 50564.4016 | 49435.5984 | 625.9264 | 638.5176 | 12.6444 | 250.3706 | 65.7223 | 1593.1813
307 | 51210.9007 | 48789.0993 | 617.945 | 646.499 | 12.6444 | 247.178 | 64.8842 | 1589.1507
308 | 51865.4809 | 48134.5191 | 609.8637 | 654.5803 | 12.6444 | 243.9455 | 64.0357 | 1585.0697
309 | 52528.2435 | 47471.7565 | 601.6815 | 662.7625 | 12.6444 | 240.6726 | 63.1766 | 1580.9376
310 | 53199.2905 | 46800.7095 | 593.397 | 671.0471 | 12.6444 | 237.3588 | 62.3067 | 1576.7539
311 | 53878.7257 | 46121.2743 | 585.0089 | 679.4352 | 12.6444 | 234.0035 | 61.4259 | 1572.5179
312 | 54566.6538 | 45433.3462 | 576.5159 | 687.9281 | 12.6444 | 230.6064 | 60.5342 | 1568.229
313 | 55263.181 | 44736.819 | 567.9168 | 696.5272 | 12.6444 | 227.1667 | 59.6313 | 1563.8865
314 | 55968.4148 | 44031.5852 | 559.2102 | 705.2338 | 12.6444 | 223.6841 | 58.7171 | 1559.4896
315 | 56682.464 | 43317.536 | 550.3948 | 714.0492 | 12.6444 | 220.1579 | 57.7915 | 1555.0378
316 | 57405.4388 | 42594.5612 | 541.4692 | 722.9748 | 12.6444 | 216.5877 | 56.8543 | 1550.5304
317 | 58137.4508 | 41862.5492 | 532.432 | 732.012 | 12.6444 | 212.9728 | 55.9054 | 1545.9666
318 | 58878.6129 | 41121.3871 | 523.2819 | 741.1622 | 12.6444 | 209.3127 | 54.9446 | 1541.3458
319 | 59629.0396 | 40370.9604 | 514.0173 | 750.4267 | 12.6444 | 205.6069 | 53.9718 | 1536.6672
320 | 60388.8466 | 39611.1534 | 504.637 | 759.807 | 12.6444 | 201.8548 | 52.9869 | 1531.9301
321 | 61158.1513 | 38841.8487 | 495.1394 | 769.3046 | 12.6444 | 198.0558 | 51.9896 | 1527.1339
322 | 61937.0722 | 38062.9278 | 485.5231 | 778.9209 | 12.6444 | 194.2092 | 50.9799 | 1522.2776
323 | 62725.7296 | 37274.2704 | 475.7866 | 788.6574 | 12.6444 | 190.3146 | 49.9576 | 1517.3607
324 | 63524.2452 | 36475.7548 | 465.9284 | 798.5156 | 12.6444 | 186.3714 | 48.9225 | 1512.3823
325 | 64332.7423 | 35667.2577 | 455.9469 | 808.4971 | 12.6444 | 182.3788 | 47.8744 | 1507.3417
326 | 65151.3456 | 34848.6544 | 445.8407 | 818.6033 | 12.6444 | 178.3363 | 46.8133 | 1502.238
327 | 65980.1815 | 34019.8185 | 435.6082 | 828.8358 | 12.6444 | 174.2433 | 45.7389 | 1497.0706
328 | 66819.3777 | 33180.6223 | 425.2477 | 839.1963 | 12.6444 | 170.0991 | 44.651 | 1491.8386
329 | 67669.064 | 32330.936 | 414.7578 | 849.6862 | 12.6444 | 165.9031 | 43.5496 | 1486.5411
330 | 68529.3713 | 31470.6287 | 404.1367 | 860.3073 | 12.6444 | 161.6547 | 42.4344 | 1481.1775
331 | 69400.4325 | 30599.5675 | 393.3829 | 871.0612 | 12.6444 | 157.3531 | 41.3052 | 1475.7468
332 | 70282.3819 | 29717.6181 | 382.4946 | 881.9494 | 12.6444 | 152.9978 | 40.1619 | 1470.2482
333 | 71175.3557 | 28824.6443 | 371.4702 | 892.9738 | 12.6444 | 148.5881 | 39.0044 | 1464.6809
334 | 72079.4917 | 27920.5083 | 360.3081 | 904.136 | 12.6444 | 144.1232 | 37.8323 | 1459.044
335 | 72994.9293 | 27005.0707 | 349.0064 | 915.4377 | 12.6444 | 139.6025 | 36.6457 | 1453.3367
336 | 73921.81 | 26078.19 | 337.5634 | 926.8806 | 12.6444 | 135.0254 | 35.4442 | 1447.558
337 | 74860.2766 | 25139.7234 | 325.9774 | 938.4666 | 12.6444 | 130.391 | 34.2276 | 1441.707
338 | 75810.4741 | 24189.5259 | 314.2465 | 950.1975 | 12.6444 | 125.6986 | 32.9959 | 1435.783
339 | 76772.549 | 23227.451 | 302.3691 | 962.0749 | 12.6444 | 120.9476 | 31.7488 | 1429.7848
340 | 77746.6499 | 22253.3501 | 290.3431 | 974.1009 | 12.6444 | 116.1373 | 30.486 | 1423.7117
341 | 78732.9271 | 21267.0729 | 278.1669 | 986.2771 | 12.6444 | 111.2668 | 29.2075 | 1417.5627
342 | 79731.5327 | 20268.4673 | 265.8384 | 998.6056 | 12.6444 | 106.3354 | 27.913 | 1411.3369
343 | 80742.6209 | 19257.3791 | 253.3558 | 1011.0882 | 12.6444 | 101.3423 | 26.6024 | 1405.0332
344 | 81766.3476 | 18233.6524 | 240.7172 | 1023.7268 | 12.6444 | 96.2869 | 25.2753 | 1398.6507
345 | 82802.871 | 17197.129 | 227.9207 | 1036.5234 | 12.6444 | 91.1683 | 23.9317 | 1392.1884
346 | 83852.3509 | 16147.6491 | 214.9641 | 1049.4799 | 12.6444 | 85.9856 | 22.5712 | 1385.6453
347 | 84914.9493 | 15085.0507 | 201.8456 | 1062.5984 | 12.6444 | 80.7382 | 21.1938 | 1379.0205
348 | 85990.8302 | 14009.1698 | 188.5631 | 1075.8809 | 12.6444 | 75.4253 | 19.7991 | 1372.3128
349 | 87080.1596 | 12919.8404 | 175.1146 | 1089.3294 | 12.6444 | 70.0458 | 18.387 | 1365.5213
350 | 88183.1056 | 11816.8944 | 161.498 | 1102.946 | 12.6444 | 64.5992 | 16.9573 | 1358.645
351 | 89299.8385 | 10700.1615 | 147.7112 | 1116.7328 | 12.6444 | 59.0845 | 15.5097 | 1351.6826
352 | 90430.5305 | 9569.4695 | 133.752 | 1130.692 | 12.6444 | 53.5008 | 14.044 | 1344.6332
353 | 91575.3561 | 8424.6439 | 119.6184 | 1144.8257 | 12.6444 | 47.8473 | 12.5599 | 1337.4957
354 | 92734.4921 | 7265.5079 | 105.308 | 1159.136 | 12.6444 | 42.1232 | 11.0573 | 1330.269
355 | 93908.1173 | 6091.8827 | 90.8188 | 1173.6252 | 12.6444 | 36.3275 | 9.536 | 1322.952
356 | 95096.4128 | 4903.5872 | 76.1485 | 1188.2955 | 12.6444 | 30.4594 | 7.9956 | 1315.5435
357 | 96299.5619 | 3700.4381 | 61.2948 | 1203.1492 | 12.6444 | 24.5179 | 6.436 | 1308.0424
358 | 97517.7505 | 2482.2495 | 46.2555 | 1218.1885 | 12.6444 | 18.5022 | 4.8568 | 1300.4475
359 | 98751.1664 | 1248.8336 | 31.0281 | 1233.4159 | 12.6444 | 12.4112 | 3.258 | 1292.7577
360 | 100000 | 4.8021e-10 | 15.6104 | 1248.8336 | 12.6444 | 6.2442 | 1.6391 | 1284.9717
Note on F2: Vero:

## Alemán
0.015
| DATOS |  |  | Amortización de Préstamos |  |  | Sistema Alemán
| Monto | 100000
| Cantidad de cuotas | 120 | Gastos Adm % | 1 | Tasa IVA % | 10.5 |  | Amortización fija
| TNA % | 18 | Seguro vida % | 0.05 | TAE % | 19.56% |  | 833.3333
Nº | Deuda cancelada | Saldo de deuda | Interés | Amortización | Cuota pura | Gastos Adm. | Seguro de vida | IVA s/Interés | Cuota total
| 0 | 100000
1 | 833.3333 | 99166.6667 | 1500 | 833.3333 | 2333.3333 | 23.3333 | 50 | 157.5 | 2564.1667
2 | 1666.6667 | 98333.3333 | 1487.5 | 833.3333 | 2320.8333 | 23.2083 | 49.5833 | 156.1875 | 2549.8125
3 | 2500 | 97500 | 1475 | 833.3333 | 2308.3333 | 23.0833 | 49.1667 | 154.875 | 2535.4583
4 | 3333.3333 | 96666.6667 | 1462.5 | 833.3333 | 2295.8333 | 22.9583 | 48.75 | 153.5625 | 2521.1042
5 | 4166.6667 | 95833.3333 | 1450 | 833.3333 | 2283.3333 | 22.8333 | 48.3333 | 152.25 | 2506.75
6 | 5000 | 95000 | 1437.5 | 833.3333 | 2270.8333 | 22.7083 | 47.9167 | 150.9375 | 2492.3958
7 | 5833.3333 | 94166.6667 | 1425 | 833.3333 | 2258.3333 | 22.5833 | 47.5 | 149.625 | 2478.0417
8 | 6666.6667 | 93333.3333 | 1412.5 | 833.3333 | 2245.8333 | 22.4583 | 47.0833 | 148.3125 | 2463.6875
9 | 7500 | 92500 | 1400 | 833.3333 | 2233.3333 | 22.3333 | 46.6667 | 147 | 2449.3333
10 | 8333.3333 | 91666.6667 | 1387.5 | 833.3333 | 2220.8333 | 22.2083 | 46.25 | 145.6875 | 2434.9792
11 | 9166.6667 | 90833.3333 | 1375 | 833.3333 | 2208.3333 | 22.0833 | 45.8333 | 144.375 | 2420.625
12 | 10000 | 90000 | 1362.5 | 833.3333 | 2195.8333 | 21.9583 | 45.4167 | 143.0625 | 2406.2708
13 | 10833.3333 | 89166.6667 | 1350 | 833.3333 | 2183.3333 | 21.8333 | 45 | 141.75 | 2391.9167
14 | 11666.6667 | 88333.3333 | 1337.5 | 833.3333 | 2170.8333 | 21.7083 | 44.5833 | 140.4375 | 2377.5625
15 | 12500 | 87500 | 1325 | 833.3333 | 2158.3333 | 21.5833 | 44.1667 | 139.125 | 2363.2083
16 | 13333.3333 | 86666.6667 | 1312.5 | 833.3333 | 2145.8333 | 21.4583 | 43.75 | 137.8125 | 2348.8542
17 | 14166.6667 | 85833.3333 | 1300 | 833.3333 | 2133.3333 | 21.3333 | 43.3333 | 136.5 | 2334.5
18 | 15000 | 85000 | 1287.5 | 833.3333 | 2120.8333 | 21.2083 | 42.9167 | 135.1875 | 2320.1458
19 | 15833.3333 | 84166.6667 | 1275 | 833.3333 | 2108.3333 | 21.0833 | 42.5 | 133.875 | 2305.7917
20 | 16666.6667 | 83333.3333 | 1262.5 | 833.3333 | 2095.8333 | 20.9583 | 42.0833 | 132.5625 | 2291.4375
21 | 17500 | 82500 | 1250 | 833.3333 | 2083.3333 | 20.8333 | 41.6667 | 131.25 | 2277.0833
22 | 18333.3333 | 81666.6667 | 1237.5 | 833.3333 | 2070.8333 | 20.7083 | 41.25 | 129.9375 | 2262.7292
23 | 19166.6667 | 80833.3333 | 1225 | 833.3333 | 2058.3333 | 20.5833 | 40.8333 | 128.625 | 2248.375
24 | 20000 | 80000 | 1212.5 | 833.3333 | 2045.8333 | 20.4583 | 40.4167 | 127.3125 | 2234.0208
25 | 20833.3333 | 79166.6667 | 1200 | 833.3333 | 2033.3333 | 20.3333 | 40 | 126 | 2219.6667
26 | 21666.6667 | 78333.3333 | 1187.5 | 833.3333 | 2020.8333 | 20.2083 | 39.5833 | 124.6875 | 2205.3125
27 | 22500 | 77500 | 1175 | 833.3333 | 2008.3333 | 20.0833 | 39.1667 | 123.375 | 2190.9583
28 | 23333.3333 | 76666.6667 | 1162.5 | 833.3333 | 1995.8333 | 19.9583 | 38.75 | 122.0625 | 2176.6042
29 | 24166.6667 | 75833.3333 | 1150 | 833.3333 | 1983.3333 | 19.8333 | 38.3333 | 120.75 | 2162.25
30 | 25000 | 75000 | 1137.5 | 833.3333 | 1970.8333 | 19.7083 | 37.9167 | 119.4375 | 2147.8958
31 | 25833.3333 | 74166.6667 | 1125 | 833.3333 | 1958.3333 | 19.5833 | 37.5 | 118.125 | 2133.5417
32 | 26666.6667 | 73333.3333 | 1112.5 | 833.3333 | 1945.8333 | 19.4583 | 37.0833 | 116.8125 | 2119.1875
33 | 27500 | 72500 | 1100 | 833.3333 | 1933.3333 | 19.3333 | 36.6667 | 115.5 | 2104.8333
34 | 28333.3333 | 71666.6667 | 1087.5 | 833.3333 | 1920.8333 | 19.2083 | 36.25 | 114.1875 | 2090.4792
35 | 29166.6667 | 70833.3333 | 1075 | 833.3333 | 1908.3333 | 19.0833 | 35.8333 | 112.875 | 2076.125
36 | 30000 | 70000 | 1062.5 | 833.3333 | 1895.8333 | 18.9583 | 35.4167 | 111.5625 | 2061.7708
37 | 30833.3333 | 69166.6667 | 1050 | 833.3333 | 1883.3333 | 18.8333 | 35 | 110.25 | 2047.4167
38 | 31666.6667 | 68333.3333 | 1037.5 | 833.3333 | 1870.8333 | 18.7083 | 34.5833 | 108.9375 | 2033.0625
39 | 32500 | 67500 | 1025 | 833.3333 | 1858.3333 | 18.5833 | 34.1667 | 107.625 | 2018.7083
40 | 33333.3333 | 66666.6667 | 1012.5 | 833.3333 | 1845.8333 | 18.4583 | 33.75 | 106.3125 | 2004.3542
41 | 34166.6667 | 65833.3333 | 1000 | 833.3333 | 1833.3333 | 18.3333 | 33.3333 | 105 | 1990
42 | 35000 | 65000 | 987.5 | 833.3333 | 1820.8333 | 18.2083 | 32.9167 | 103.6875 | 1975.6458
43 | 35833.3333 | 64166.6667 | 975 | 833.3333 | 1808.3333 | 18.0833 | 32.5 | 102.375 | 1961.2917
44 | 36666.6667 | 63333.3333 | 962.5 | 833.3333 | 1795.8333 | 17.9583 | 32.0833 | 101.0625 | 1946.9375
45 | 37500 | 62500 | 950 | 833.3333 | 1783.3333 | 17.8333 | 31.6667 | 99.75 | 1932.5833
46 | 38333.3333 | 61666.6667 | 937.5 | 833.3333 | 1770.8333 | 17.7083 | 31.25 | 98.4375 | 1918.2292
47 | 39166.6667 | 60833.3333 | 925 | 833.3333 | 1758.3333 | 17.5833 | 30.8333 | 97.125 | 1903.875
48 | 40000 | 60000 | 912.5 | 833.3333 | 1745.8333 | 17.4583 | 30.4167 | 95.8125 | 1889.5208
49 | 40833.3333 | 59166.6667 | 900 | 833.3333 | 1733.3333 | 17.3333 | 30 | 94.5 | 1875.1667
50 | 41666.6667 | 58333.3333 | 887.5 | 833.3333 | 1720.8333 | 17.2083 | 29.5833 | 93.1875 | 1860.8125
51 | 42500 | 57500 | 875 | 833.3333 | 1708.3333 | 17.0833 | 29.1667 | 91.875 | 1846.4583
52 | 43333.3333 | 56666.6667 | 862.5 | 833.3333 | 1695.8333 | 16.9583 | 28.75 | 90.5625 | 1832.1042
53 | 44166.6667 | 55833.3333 | 850 | 833.3333 | 1683.3333 | 16.8333 | 28.3333 | 89.25 | 1817.75
54 | 45000 | 55000 | 837.5 | 833.3333 | 1670.8333 | 16.7083 | 27.9167 | 87.9375 | 1803.3958
55 | 45833.3333 | 54166.6667 | 825 | 833.3333 | 1658.3333 | 16.5833 | 27.5 | 86.625 | 1789.0417
56 | 46666.6667 | 53333.3333 | 812.5 | 833.3333 | 1645.8333 | 16.4583 | 27.0833 | 85.3125 | 1774.6875
57 | 47500 | 52500 | 800 | 833.3333 | 1633.3333 | 16.3333 | 26.6667 | 84 | 1760.3333
58 | 48333.3333 | 51666.6667 | 787.5 | 833.3333 | 1620.8333 | 16.2083 | 26.25 | 82.6875 | 1745.9792
59 | 49166.6667 | 50833.3333 | 775 | 833.3333 | 1608.3333 | 16.0833 | 25.8333 | 81.375 | 1731.625
60 | 50000 | 50000 | 762.5 | 833.3333 | 1595.8333 | 15.9583 | 25.4167 | 80.0625 | 1717.2708
61 | 50833.3333 | 49166.6667 | 750 | 833.3333 | 1583.3333 | 15.8333 | 25 | 78.75 | 1702.9167
62 | 51666.6667 | 48333.3333 | 737.5 | 833.3333 | 1570.8333 | 15.7083 | 24.5833 | 77.4375 | 1688.5625
63 | 52500 | 47500 | 725 | 833.3333 | 1558.3333 | 15.5833 | 24.1667 | 76.125 | 1674.2083
64 | 53333.3333 | 46666.6667 | 712.5 | 833.3333 | 1545.8333 | 15.4583 | 23.75 | 74.8125 | 1659.8542
65 | 54166.6667 | 45833.3333 | 700 | 833.3333 | 1533.3333 | 15.3333 | 23.3333 | 73.5 | 1645.5
66 | 55000 | 45000 | 687.5 | 833.3333 | 1520.8333 | 15.2083 | 22.9167 | 72.1875 | 1631.1458
67 | 55833.3333 | 44166.6667 | 675 | 833.3333 | 1508.3333 | 15.0833 | 22.5 | 70.875 | 1616.7917
68 | 56666.6667 | 43333.3333 | 662.5 | 833.3333 | 1495.8333 | 14.9583 | 22.0833 | 69.5625 | 1602.4375
69 | 57500 | 42500 | 650 | 833.3333 | 1483.3333 | 14.8333 | 21.6667 | 68.25 | 1588.0833
70 | 58333.3333 | 41666.6667 | 637.5 | 833.3333 | 1470.8333 | 14.7083 | 21.25 | 66.9375 | 1573.7292
71 | 59166.6667 | 40833.3333 | 625 | 833.3333 | 1458.3333 | 14.5833 | 20.8333 | 65.625 | 1559.375
72 | 60000 | 40000 | 612.5 | 833.3333 | 1445.8333 | 14.4583 | 20.4167 | 64.3125 | 1545.0208
73 | 60833.3333 | 39166.6667 | 600 | 833.3333 | 1433.3333 | 14.3333 | 20 | 63 | 1530.6667
74 | 61666.6667 | 38333.3333 | 587.5 | 833.3333 | 1420.8333 | 14.2083 | 19.5833 | 61.6875 | 1516.3125
75 | 62500 | 37500 | 575 | 833.3333 | 1408.3333 | 14.0833 | 19.1667 | 60.375 | 1501.9583
76 | 63333.3333 | 36666.6667 | 562.5 | 833.3333 | 1395.8333 | 13.9583 | 18.75 | 59.0625 | 1487.6042
77 | 64166.6667 | 35833.3333 | 550 | 833.3333 | 1383.3333 | 13.8333 | 18.3333 | 57.75 | 1473.25
78 | 65000 | 35000 | 537.5 | 833.3333 | 1370.8333 | 13.7083 | 17.9167 | 56.4375 | 1458.8958
79 | 65833.3333 | 34166.6667 | 525 | 833.3333 | 1358.3333 | 13.5833 | 17.5 | 55.125 | 1444.5417
80 | 66666.6667 | 33333.3333 | 512.5 | 833.3333 | 1345.8333 | 13.4583 | 17.0833 | 53.8125 | 1430.1875
81 | 67500 | 32500 | 500 | 833.3333 | 1333.3333 | 13.3333 | 16.6667 | 52.5 | 1415.8333
82 | 68333.3333 | 31666.6667 | 487.5 | 833.3333 | 1320.8333 | 13.2083 | 16.25 | 51.1875 | 1401.4792
83 | 69166.6667 | 30833.3333 | 475 | 833.3333 | 1308.3333 | 13.0833 | 15.8333 | 49.875 | 1387.125
84 | 70000 | 30000 | 462.5 | 833.3333 | 1295.8333 | 12.9583 | 15.4167 | 48.5625 | 1372.7708
85 | 70833.3333 | 29166.6667 | 450 | 833.3333 | 1283.3333 | 12.8333 | 15 | 47.25 | 1358.4167
86 | 71666.6667 | 28333.3333 | 437.5 | 833.3333 | 1270.8333 | 12.7083 | 14.5833 | 45.9375 | 1344.0625
87 | 72500 | 27500 | 425 | 833.3333 | 1258.3333 | 12.5833 | 14.1667 | 44.625 | 1329.7083
88 | 73333.3333 | 26666.6667 | 412.5 | 833.3333 | 1245.8333 | 12.4583 | 13.75 | 43.3125 | 1315.3542
89 | 74166.6667 | 25833.3333 | 400 | 833.3333 | 1233.3333 | 12.3333 | 13.3333 | 42 | 1301
90 | 75000 | 25000 | 387.5 | 833.3333 | 1220.8333 | 12.2083 | 12.9167 | 40.6875 | 1286.6458
91 | 75833.3333 | 24166.6667 | 375 | 833.3333 | 1208.3333 | 12.0833 | 12.5 | 39.375 | 1272.2917
92 | 76666.6667 | 23333.3333 | 362.5 | 833.3333 | 1195.8333 | 11.9583 | 12.0833 | 38.0625 | 1257.9375
93 | 77500 | 22500 | 350 | 833.3333 | 1183.3333 | 11.8333 | 11.6667 | 36.75 | 1243.5833
94 | 78333.3333 | 21666.6667 | 337.5 | 833.3333 | 1170.8333 | 11.7083 | 11.25 | 35.4375 | 1229.2292
95 | 79166.6667 | 20833.3333 | 325 | 833.3333 | 1158.3333 | 11.5833 | 10.8333 | 34.125 | 1214.875
96 | 80000 | 20000 | 312.5 | 833.3333 | 1145.8333 | 11.4583 | 10.4167 | 32.8125 | 1200.5208
97 | 80833.3333 | 19166.6667 | 300 | 833.3333 | 1133.3333 | 11.3333 | 10 | 31.5 | 1186.1667
98 | 81666.6667 | 18333.3333 | 287.5 | 833.3333 | 1120.8333 | 11.2083 | 9.5833 | 30.1875 | 1171.8125
99 | 82500 | 17500 | 275 | 833.3333 | 1108.3333 | 11.0833 | 9.1667 | 28.875 | 1157.4583
100 | 83333.3333 | 16666.6667 | 262.5 | 833.3333 | 1095.8333 | 10.9583 | 8.75 | 27.5625 | 1143.1042
101 | 84166.6667 | 15833.3333 | 250 | 833.3333 | 1083.3333 | 10.8333 | 8.3333 | 26.25 | 1128.75
102 | 85000 | 15000 | 237.5 | 833.3333 | 1070.8333 | 10.7083 | 7.9167 | 24.9375 | 1114.3958
103 | 85833.3333 | 14166.6667 | 225 | 833.3333 | 1058.3333 | 10.5833 | 7.5 | 23.625 | 1100.0417
104 | 86666.6667 | 13333.3333 | 212.5 | 833.3333 | 1045.8333 | 10.4583 | 7.0833 | 22.3125 | 1085.6875
105 | 87500 | 12500 | 200 | 833.3333 | 1033.3333 | 10.3333 | 6.6667 | 21 | 1071.3333
106 | 88333.3333 | 11666.6667 | 187.5 | 833.3333 | 1020.8333 | 10.2083 | 6.25 | 19.6875 | 1056.9792
107 | 89166.6667 | 10833.3333 | 175 | 833.3333 | 1008.3333 | 10.0833 | 5.8333 | 18.375 | 1042.625
108 | 90000 | 10000 | 162.5 | 833.3333 | 995.8333 | 9.9583 | 5.4167 | 17.0625 | 1028.2708
109 | 90833.3333 | 9166.6667 | 150 | 833.3333 | 983.3333 | 9.8333 | 5 | 15.75 | 1013.9167
110 | 91666.6667 | 8333.3333 | 137.5 | 833.3333 | 970.8333 | 9.7083 | 4.5833 | 14.4375 | 999.5625
111 | 92500 | 7500 | 125 | 833.3333 | 958.3333 | 9.5833 | 4.1667 | 13.125 | 985.2083
112 | 93333.3333 | 6666.6667 | 112.5 | 833.3333 | 945.8333 | 9.4583 | 3.75 | 11.8125 | 970.8542
113 | 94166.6667 | 5833.3333 | 100 | 833.3333 | 933.3333 | 9.3333 | 3.3333 | 10.5 | 956.5
114 | 95000 | 5000 | 87.5 | 833.3333 | 920.8333 | 9.2083 | 2.9167 | 9.1875 | 942.1458
115 | 95833.3333 | 4166.6667 | 75 | 833.3333 | 908.3333 | 9.0833 | 2.5 | 7.875 | 927.7917
116 | 96666.6667 | 3333.3333 | 62.5 | 833.3333 | 895.8333 | 8.9583 | 2.0833 | 6.5625 | 913.4375
117 | 97500 | 2500 | 50 | 833.3333 | 883.3333 | 8.8333 | 1.6667 | 5.25 | 899.0833
118 | 98333.3333 | 1666.6667 | 37.5 | 833.3333 | 870.8333 | 8.7083 | 1.25 | 3.9375 | 884.7292
119 | 99166.6667 | 833.3333 | 25 | 833.3333 | 858.3333 | 8.5833 | 0.83333 | 2.625 | 870.375
120 | 100000 | 0 | 12.5 | 833.3333 | 845.8333 | 8.4583 | 0.41667 | 1.3125 | 856.0208